## Slide 1
软件工程系列课程教学辅助网站
需求工程项目计划
报告小组：PRD2018-G12
小组成员：刘祺，陈铭阳，蓝舒雯，赵唯皓，赵佳锋

## Slide 2
引言
PART 01
项目概述
PART 02
文档
范围管理计划
目录
Contents
时间管理计划
成本管理计划
PART 06
人力资源管理计划
PART 07
沟通管理计划
PART 08
PART 02
PART 03
PART 04
PART 05
配置管理计划
PART 10
绩效评价
PART 12
风险管理计划
PART 09
参考文献
PART 13
干系人管理计划
PART 11

## Slide 3
Part 01
引言
INTRODUCTION

## Slide 4
引言
1
软件项目管理与软件需求，作为软件工程当中最为重要的组成几个部分，已经引起业内人士的高度重视，项目管理和需求工程概念的提出，就是为了把软件工程化，以更有效地开发需求，开发软件并实现有效的管理。也作为一门新兴的课程在大学里开设。为了使教师能够把最新，最前沿的关于项目管理和需求工程的信息传播给学生；为了学生能够利用网络得到老师帮助；为了师生之间，同学之间能够充分交流，沟通心得。这个软件工程教学、学习、交流系统将提供这么一个平台。为教师和同学服务，也为项目管理，需求工程，统一建模等软件工程化课程的教学方法提供试验基地。
编写目的
【1】

## Slide 5
引言
2
21世纪是以网络的全面深入运用为特征的世纪。网络环境下的教育不仅是教育信息化的必然产物，也是教育改革发展的必然走向。通过因特网或其他数字化内容进行学习交流与教学的活动即网络化学习（e-learning），可以充分利用现代信息技术所提供的、具有全新沟通机制与丰富资源的学习环境，实现一种全新的学习交流方式；这种学习交流方式将改变传统教学中教师的作用和师生之间的关系，从而根本改变教学结构和教育本质[1]。美国教育部2000年12月向国会递交的"国家教育技术计划"中打算以网络化学习作为提高年青一代"21世纪能力素质"的根本措施。技术的教育应用成为教育改革和人才培养的重要途径之一。
在这一大背景下教学、学习、交流网站应运而生。超文本特性可实现对教学信息最有效的组织与管理。网络化的学习有利于充分实现交互与共享，有利于激发学生的学习兴趣和充分体现学习主体作用，有利于培养学习者的信息素养和信息能力。另一方面教师利用教学、学习、交流网站可以充分发挥网络特性，对学生，教学进行更为有效的管理，同时也有了更为便利的信息发布手段。
业务机遇
【1】

## Slide 6
引言
3
虽然如今有很多教学网站，但是专门针对一门新开的大学课程和一位专门的教师；又为学生之间提供交流平台的网站为数不多。这个网站作为一个开课的辅助工具，将有利于教师的教学和学生的学习；也为软件工程系列课程的成熟记录下足迹。
为了开发这个网站预计会在学习结束完工，而且是最终版本。开发该网站需要的开发资源有：5个合作愉快的人员；dreamwaver、photoshop、project, office tools 和上网必备的软件和硬件。
业务目标
【1】

## Slide 7
Part 02
项目概述
PROJECT OVERVIEW

## Slide 8
项目概述
为了使软件工程系列课程上的出色，使学生能够获得最多的资料，使学生及时的了解世界需求工程的最新动态，以及学生和教师的有效地沟通，老师提出了这么一个设想；作为他的学生也需要一个与教师及同学之间相互交流，及获取资料的平台；还有一些同学并没有选这几门课，但是也想了解项目管理，需求工程，统一建模的相关知识，以备到时决定该选不选这门课程。通过这三方提出的需求考虑，我们构思做一个软件工程教学、学习、交流的网站。
项目背景
【1】

## Slide 9
项目概述
首先本项目是“软件工程系列课程教学辅助网站”。做一个软件工程教学、学习、交流的网站。该系统采取瀑布模型。
软件工程分为定义、开发、运行与维护，而软件需求是软件工程过程中定义阶段的一个决定性步骤，也是整个软件工程的一个决定性步骤。需求的正确与否对整个项目的影响至关重要。
需求工程分为需求的开发与管理。需求的开发又分为需求的获取、需求的分析、需求的规格说明和审核。
工作内容
【1】

## Slide 10
项目概述
开发人员
成员 | 角色 | 手机号 | 微信号 | 邮箱
刘祺 | 项目经理 文档书写员 培训负责人 业务分析师 用户访谈负责人 | 15988198404 | lq19981126 | 31602297@stu.zucc.edu.cn
赵佳锋 | 进度管理员 文档书写员 质量保证员 | 15988122807 | Ywh32111 | 31601416@stu.zucc.edu.cn
赵唯皓 | 需求审核员 文档书写员 文档管理员 | 15958144825 | mashiroshinku | 31601417@stu.zucc.edu.cn
陈铭阳 | UI负责人 文档书写员 配置管理员 幻灯片负责人 | 13732287787 | cmy90s | 31601386@stu.zucc.edu.cn
蓝舒雯 | 会议记录员 文档书写员 UI制作员 | 17376509845 | l18057017600 | 31601380@stu.zucc.edu.cn

## Slide 11
项目概述
产品
需要交付的文件
《可行性分析报告》
《项目章程》
《总体项目计划》
《QA计划》
《需求工程计划》
《软件需求规格说明书》
《软件需求变更文档》

## Slide 12
项目概述
产品
服务
教师服务：
网站上要有系统的课程介绍包括项目管理,需求工程等几门课的课时安排、教学计划、使用教材、国际国内背景、考核方式、和学生选这门课所需要的知识背景，以及大作业的介绍。并可以在以后增加另外课程的时候可以定制.
网站要有教师介绍，对任课老师的以往教学、科研成果，及其教学风格，出版书 籍，所获荣誉的详细介绍
课件、模板、参考资料、以往优秀作业、教学视频、音频资料下载，可以及时更新。本班老师同学可以通过账号下载，其他用户可以在线浏览简化版课件。
教师消息发布栏用于老师发布作业点评、临时课程变更等通知。
网站上要有网站向导即使用指南。
最新信息：公布老师最近的一些教学或外出交流的心得，以及网站一些最近更新信息的介绍。
友情连接（如网上选课主页）有老师要求管理员实时更新。
提供专门的作业点评,作业完成情况跟踪的功能,对学生的作业,和课后作业讨论进行点评.
【1】

## Slide 13
项目概述
产品
服务
学生服务：
课件下载功能，包括以往的旧版本课件，以及最新的课件。
能下载老师提供的参考资料(含电子教材、历年试卷、补课资料，以及老师的教学交流文章)并且网站能及时更新这些资料。下载的速度能够得到保证：要求同时可容纳10人下载，并且人均速度能达到50kb/s。
能及时看到老师的通知(含课程相关通知及作业点评)。
如果教师提供的是多媒体资料，网站能提供下载及在线观看功能（如课堂录像）。
网站界面要求简洁大方，有网站导航、相关链接(含学校选课系统、学院网页、需求相关主题网站)
网站提供通过提问方式的密码取回功能。
网站能提供让分组的各个团队能有团队内部的交流工具(如论坛，不同团队可以申请认证板块，非团队成员不能浏览使用，但希望教师可以进入各个板块进行一定的指导，而网站管理人员也可管理认证板块)。
网站能提供一定资料共享功能(如论坛有上传下载附件功能、但对附件大小有限制，不得大于2M)
网站能较醒目地提供教师的联系方式 (尽量详细)。
网站可以提供站内文章标题搜索功能。
网站能够提供学生自身作业提交功能,并可以跟踪作业的批复情况
【1】

## Slide 14
项目概述
产品
服务
网站游客服务：
网站提供项目管理,需求工程,对象建模，以及软件工程相关课程、还有老师的详细介绍，并放在网站显著位置。
相关链接(含学校选课系统，以及需求相关主题网站)。
网站允许游客可以针对网站内容留言(如提供留言板的功能，留言者有EMAIL可选项，用于信息反馈)。
网站管理员不随便删除游客留言。
【1】

## Slide 15
项目概述
产品
非移交产品
以下文档不需要移交给客户：《风险报告》、《会议记要》、《概要设计说明书》《数据库设计手册》、《开发人员信息》、《源代码文档》。
【1】

## Slide 16
项目概述
验收标准
文档 | 验收标准
《可行性分析报告》 | 格式规范，内容具体且通过审核
《项目章程》 | 格式规范，内容具体且通过审核
《总体项目计划》 | 格式规范，内容具体且通过审核
《QA计划》 | 格式规范，内容具体且通过审核
《需求工程计划》 | 格式规范，内容具体且通过审核
《软件需求规格说明书》 | 格式规范，内容具体且通过审核
《软件需求变更文档》 | 格式规范，内容具体且通过审核

## Slide 17
项目概述
项目相关信息
项目名称：软件工程系列课程教学辅助网站的开发
项目发起者：侯宏仑老师、杨枨老师
项目实施者：刘祺、陈铭阳、赵唯皓、赵佳锋、蓝舒雯
项目开始时间：2018年9月22日
项目截至时间：2019年1月10日

## Slide 18
项目概述
系统运行环境
本网站要求提供对外服务的能力,保证至少300名同学上课辅助服务的要求.包括数据存储能力,网络服务吞吐能力,数据安全特性等.
服务器建议选用Intel CPU,可以选择Windows或者Linux.
开发平台可以选择IIS, .NET或者apache, tomcat/jboss平台
请提供对外服务所要求的相应的安全保障.
【1】

## Slide 19
Part 03
文档
DOCUMENTS

## Slide 20
文档
可行性分析报告
对所建议系统的说明
这个网站的主要目的就是为教师和学生提供交流的平台，方便教师，方便学生。这个网站还为一些对这门课程感兴趣的人士提供一个了解的机会。
教师能够更好，更容易地得到学生的反馈，调整自己的进度或方法
教师可以方便地点评学生作业
有助于提高教师知名度和影响力，方便同学了解教师
学生的获得资料更加容易，更加丰富
学生能够有针对性地进行补课，如果有缺课的话
学生可以方便地向老师提出疑问 并且可以迅速的得到解答
游客可以有机会了解这门课的情况，教师的情况

## Slide 21
文档
可行性分析报告
可选择的系统方案
方案一
后台开发：python、django （Web框架）
前端开发：HTML5 、CSS 、JavaScript
数据库：MYSQL、Apache （Web服务器）
服务器：阿里云服务器
优点：python简单易学、运行速度快且开源库非常之多，可移植性、可扩展性也非常的良好；django即为python的Web框架，主要目的是简单、快速的开发数据库驱动的网站，有许多功能强大的第三方插件，它拥有很强的扩展性；MYSQL作为上学期数据库课程所主要用的软件，我们对它有一定的认知和熟练度，用于开发较容易上手。
缺点：python的一些库的安装非常的繁琐，且python和开源库在各个版本中都有很多的兼容性问题，库的频繁更新也可能导致项目在开发过程中遇到不小的麻烦；django虽然有很多第三方库，但很难使用，可参考的相关资料也较少。

## Slide 22
文档
可行性分析报告
可选择的系统方案
方案二
后台开发：PHP
前端开发：HTML5 、CSS 、JavaScript
数据库：MYSQL、Apache （Web服务器）
服务器：阿里云服务器
优点：PHP免费快捷、跨平台性强，效率高，图像处理能力强，可以和HTML5嵌套使用；Apache作为世界使用排名第一的Web服务器软件，性能方面非常好，稳定性很好，对PHP支持好。
缺点：PHP函数命名不规范，支持Web开发，后期维护较困难，对多线程支持不友好。

## Slide 23
文档
可行性分析报告
可选择的系统平台
方案 | 内容 | 优点 | 缺点
方案一 | Web端 | 使用Web端，开发简单，开发成本低，入门门槛低，周期短，开发较为轻松，可以很详细的显示功能及界面。 | 和用户的互动性差，用户无法实时的进行使用，会导致用户的积极性变差，操作起来会较为麻烦。
方案二 | 手机APP端（包括IOS和安卓端） | 和用户的互动性好，能激发用户使用的积极性，能较为突出的体现项目的开发目的；操作方便。 | 开发APP端，则同时要考虑IOS平台和安卓平台，开发周期会较长，开发难度也会增大，维护难度也较大。
方案三 | 全平台 | 能最大化的激发用户使用的积极性，最符合项目的业务需求。 | 开发难度是最大的，维护难度大，开发周期最长，实现起来较为困难。

## Slide 24
文档
项目章程
项目名称：软件课程系列课程教学辅助网站
项目开始日期：2018年9月21日 项目完成日期：2019年1月13日
预算：该项目预算为32243.1元，可根据需要增资。项目的主要成本为内部人工费用。
项目经理：刘祺，浙江大学城市学院 软件工程1602学生 手机号：15988198404
项目目标：在本学期结束之前，完成“软件工程系列课程教学辅助网站”项目，
按时完成各阶段的文档编写，通过杨枨老师和候宏伦的审核验收，并提交修改完善的全部文档。
项目成功的主要标准：通过杨枨老师和侯宏伦老师的审核验收。
方法：
通过调研以决定该项目的需求。
通过与用户代表的访谈方式来明确需求。
通过小组会议的方式来解决项目中遇到的问题。
使用双周滚动的方法不断对前面完成的任务内容进行改进。
【3】

## Slide 25
文档
项目章程
姓名 | 角色 | 职位 | 联系信息
侯宏伦 | 项目发起人 | 老师 | ubilabs@zucc.edu.cn
杨枨 | 项目发起人 | 老师 | yangc@zucc.edu.cn
刘祺 | 项目经理 | 学生 | 31602297@stu.zucc.edu.cn
陈铭阳 | 项目组成员 | 学生 | 31601386@stu.zucc.edu.cn
赵唯皓 | 项目组成员 | 学生 | 31601417@stu.zucc.edu.cn
赵佳锋 | 项目组成员 | 学生 | 31601416@stu.zucc.edu.cn
蓝舒雯 | 项目组成员 | 学生 | 31601380@stu.zucc.edu.cn
项目角色及职责

## Slide 26
文档
需求工程项目计划
目录
【4】

## Slide 27
文档
需求工程项目计划
目录

## Slide 28
文档
需求工程项目计划
目录

## Slide 29
文档
需求工程项目计划
支持条件
计算机系统支持
装有：
Microsoft Project 2013：绘制甘特图
Microsoft Word 2013 ：编写文档
Sourcetree/Github ：配置管理工具
ProcessOn ：在线uml建模工具
Axure RP 8:界面原型制作工具
Navicat for MySQL:数据库软件
PowerDesigner16：E-R图绘制工具
Photo shop 2017：绘图工具 ，操作系统为Win10/macOS的PC或Mac
用户支持
定期请项目下达者杨枨老师，侯宏仑老师与其他用户代表对原型界面进行评测，获取修改意见。

## Slide 30
Part 04
范围管理计划
SCOPE MANAGEMENT PLAN
【2】

## Slide 31
工作分解结构图
网站的范围是：1.信息发布2.资料下载3.交流互动。不再另外开设可供教师和学生使用的邮箱，如有邮件都将使用个人自己在其他网站上的邮箱。
对于网站的需求工程分为五个阶段，项目启动、项目计划、项目执行、项目控制、项目收尾。
【1】
范围管理计划

## Slide 32
范围管理计划
需求获取
定义愿景和范围
识别用户群
选择产品代言人
组织焦点小组
识别用户需求
识别系统事件和响应
需求获取访谈
举行引导式需求获取访谈会
观察用户如何完成工作
发放问卷调查
分析文档
检查问题报告
重用已有的需求
另外，对需求部分进行更加详细的范围定义，具体如下：
需求分析
应用环境创建
创建原型
分析可实现性
排列需求优先级
创建数据字典
需求建模
分析接口
将需求分配到子系统
需求规范说明
采用需求文档模板
识别需求源头
为每个需求分配唯一标识
记录业务规则
描述非功能性需求

## Slide 33
范围管理计划
需求验证
评审需求
测试需求
定义验收条件
模拟需求
另外，对需求部分进行更加详细的范围定义，具体如下：
知识
培训业务分析师
向干系人讲解需求内容
向开发人员讲解应用领域知识
定义一个需求工程流程
建立一个词汇表
项目管理
选择合适的生命周期模型
规划需求方案
估算需求工作量
基于需求做计划
发现需求决策者
重新协商承诺
管理需求风险
跟踪记录需求工作量
回顾学到的经验
需求管理
建立变更控制流程
分析变更影响
建立基线，管理需求版本
维护变更历史
跟踪需求状态
跟踪需求问题
维护需求可跟踪矩阵
使用需求管理工具

## Slide 34
Part 05
时间管理计划
TIME MANAGEMENT PLAN

## Slide 35
时间管理计划
*详情请见项目甘特图
总的需求工程任务分为如下几个阶段：
工作任务分解

## Slide 36
时间管理计划
*详情请见项目甘特图
项目启动，安排如下：
工作任务分解

## Slide 37
时间管理计划
*详情请见项目甘特图
知识储备，作为项目开展前的准备和资料搜集阶段，安排如下 ：
工作任务分解

## Slide 38
时间管理计划
*详情请见项目甘特图
知识储备，作为项目开展前的准备和资料搜集阶段，安排如下 ：
工作任务分解

## Slide 39
时间管理计划
*详情请见项目甘特图
项目计划阶段，作为需求开发的前提，包括 可行性分析、需求工程项目计划、项目章程、QA计划，保证需求开发以及后续工作的顺利进行，具体安排如下：
工作任务分解

## Slide 40
时间管理计划
*详情请见项目甘特图
项目计划阶段，作为需求开发的前提，包括 可行性分析、需求工程项目计划、项目章程、QA计划，保证需求开发以及后续工作的顺利进行，具体安排如下：
工作任务分解

## Slide 41
时间管理计划
*详情请见项目甘特图
项目执行阶段，作为整个项目的重点阶段，主要为了获取和明确需求，提供和保证项目开发基础路线的正确性，具体安排如下：
工作任务分解

## Slide 42
时间管理计划
*详情请见项目甘特图
项目执行阶段，作为整个项目的重点阶段，主要为了获取和明确需求，提供和保证项目开发基础路线的正确性，具体安排如下：
工作任务分解

## Slide 43
时间管理计划
*详情请见项目甘特图
项目执行阶段，作为整个项目的重点阶段，主要为了获取和明确需求，提供和保证项目开发基础路线的正确性，具体安排如下：
工作任务分解

## Slide 44
时间管理计划
*详情请见项目甘特图
项目控制阶段，主要任务为跟踪和变更需求，使开发路线及产品尽量接近于客户实际期望的产品，并且在合理变更范围内不会超出控制范围，具体安排如下 ：
工作任务分解

## Slide 45
时间管理计划
*详情请见项目甘特图
项目控制阶段，主要任务为跟踪和变更需求，使开发路线及产品尽量接近于客户实际期望的产品，并且在合理变更范围内不会超出控制范围，具体安排如下 ：
工作任务分解

## Slide 46
时间管理计划
*详情请见项目甘特图
项目收尾阶段，对项目进行最终的总结和报告，具体安排如下 ：
工作任务分解

## Slide 47
Part 06
成本管理计划
COST MANAGEMENT PLAN

## Slide 48
成本管理计划
以总体平均看(以一年20D/M*12M=240D，一天工作8小时为准)：
人均工资/小时 = 74318/240/8=38.7元/小时）
按IT行业1.5的权重
人均工资/小时 = 1.5*74318/240/8=58.05（元/小时）
但就从IT行业年收入看(以一年20D/M*12M=240D，一天工作8小时为准，实际可能大于8小时)：
人均工资/小时 = 133150/240/8=69.34（元/小时）
本项目中，正常情况下（不包括加班）按每人每天1小时的工作量，一周中星期日休息。
【1】
【5】
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 49
成本管理计划
开发阶段 | 经费（元）
准备阶段 | 8320.8
需求获取 | 8320.8
需求分析 | 2080.2
需求规格说明 | 2080.2
需求规格审核 | 2080.2
需求管理 | 4160.4
项目收尾 | 5200.5
 | 总计：32243.1
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 50
Part 07
人力资源管理计划
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLAN
【2】

## Slide 51
人力资源管理计划
OBS 结构图

## Slide 52
人力资源管理计划
人员联系方式
负责人 | 电话号码 | 邮箱
杨枨 | 13357102333 | yangc@zucc.edu.cn
侯宏伦 | - | ubilabs@zucc.edu.cn
刘祺 | 15988198404 | 31602297@stu.zucc.edu.cn
陈铭阳 | 13732287787 | 31601386@stu.zucc.edu.cn
蓝舒雯 | 17376509845 | 31601380@stu.zucc.edu.cn
赵佳锋 | 15988122807 | 31601416@stu.zucc.edu.cn
赵唯皓 | 15958144825 | 31601417@stu.zucc.edu.cn
【2】

## Slide 53
人力资源管理计划
人员分工表
职责 | 负责人 | 负责内容
项目发起人 | 杨枨 | 提出项目并给予团队成员需求和指导
项目发起人 | 侯宏伦 | 提出项目并给予团队成员需求和指导
项目经理 | 刘祺 | 领导项目团队、执行和管理团队、负责软件的交付工作，负责项目的人员分工，并对人员进行绩效考核。
文档书写员 | 刘祺 | 书写项目中涉及的各种文档
培训负责人 | 刘祺 | 负责组内对新知识的学习
业务分析师 | 刘祺 | 负责对项目业务需求进行分析
用户访谈负责人 | 刘祺 | 负责与项目用户约定访谈时间地点
UI负责人 | 陈铭阳 | 负责项目的原型开发工作
文档书写员 | 陈铭阳 | 书写项目中涉及到的各种文档
配置管理员 | 陈铭阳 | 负责项目配置管理工作，进行版本变更控制
【2】

## Slide 54
人力资源管理计划
人员分工表
职责 | 负责人 | 负责内容
幻灯片负责人 | 陈铭阳 | 对项目涉及到的各种幻灯片对制作负主要责任
会议记录员 | 蓝舒雯 | 负责各类会议中录音，以及会议纪要
文档书写员 | 蓝舒雯 | 书写项目中涉及到的各种文档
UI制作员 | 蓝舒雯 | 负责项目的原型开发工作
进度管理员 | 赵佳锋 | 负责甘特图的绘制和更新与项目进度的控制
文档书写员 | 赵佳锋 | 书写项目中涉及到的各种文档
质量保证员 | 赵佳锋 | 负责项目质量保证，确保项目质量满足客户需求
需求审核员 | 赵唯皓 | 负责对项目需求的审核工作
文档书写员 | 赵唯皓 | 书写项目中涉及到的各种文档
文档管理员 | 赵唯皓 | 维护并及时修改和发布已更新技术文档
【2】

## Slide 55
Part 08
沟通管理计划
COMMUNICATION MANAGEMENT PLAN
【2】

## Slide 56
沟通管理计划
项目团队内部协作
临时会议或直接交谈：按需要组织会议进行沟通，或直接与组内成员进行讨论。
电子邮件或微信群qq群等网上交流平台：电子邮件等网上交流平台可以有效提高沟通效率，降低项目成本，该项目中该沟通方式占主导地位。
周项目例会：按照规定的频率和地点准时进行的会议，会议必须提前准备，安排主持人和记录员，主要作用是确定本周的任务。
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 57
沟通管理计划
项目团队外部沟通与协作
访谈会议：按需要与干系人约定好时间地点，进行需求获取的访谈，注意记录沟通和讨论结果。
电子邮件或微信群qq群等网上交流平台：电子邮件等网上交流平台可以有效提高沟通效率，降低项目成本，该项目中该沟通方式占主导地位。
项目里程碑评审会议：团队成员以及需求分析其他团队成员和项目监管者一起参加项目某一阶段团队成员所做的工作进行评审，提出改进意见。
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 58
沟通管理计划
项目沟通计划安排
名称 | 参与人员 | 地点 | 方法 | 频率 | 发起人
项目周例会 | G12全体成员 | 理4-528 | 由小组成员一起讨论本周要完成的任务或者对前阶段遇到对困难进行讨论 | 每周四16:05开一次周例会 | 刘祺
组内临时会议 | G12全体成员 | 待定 | 若遇到需要组内见面会谈的情况，临时召开紧急会议 | 不定期 | 刘祺
项目成员集合学习工作型会议 | G12全体成员 | 待定 | 当有需要全员当面一边交流讨论一边完成的任务时，将小组成员集中在一起举办较长时间的工作型会议 | 不定期 | 刘祺
项目下达者访谈会议 | G12全体成员 | 理4-504 | 向杨枨老师获取需求以及项目中碰到的问题和解决方案 | 不定期 | 刘祺
项目其他干系人访谈会议 | G12全体或部分成员 | 待定 | 向其他用户代表获取需求 | 不定期 | G12全体或部分成员
项目里程碑评审会议 | G12全体成员 | 理4-221或 理4-508 | 由杨老师与其他组组长以及助教评审在上一里程碑所做的工作 | 每次项目里程碑评审的时候 | 杨枨老师
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 59
Part 09
风险管理计划
RISK MANAGEMENT PLAN
【2】

## Slide 60
风险管理计划
风险识别及措施
风险类型 | 风险描述 | 触发条件 | 解决措施
进度风险 | 由于时间紧张导致项目最后无法按期完成 | 在任务戒指时间，组员未能按期完成任务。 。 | 组长实施惩罚措施，并规定新的截止时间，看情况可以动用其他组员协作完成该未完成的任务。
范围风险 | 与客户沟通不够，需求确认不完全，项目开发存在偏差 | 客户不认同已经定义的项目需求 | 全员提高与客户沟通需求获取的技术，增加访谈次数，更加认真地记录需求。
 | 客户提出新的需求 | 与客户的访谈中，客户提出新的需求 | 全员对新的需求进行记录审核并确认
 | 客户变更以前的需求 | 与客户的访谈中，客户对以往已经确认的需求进行更改 | 全员对变更对需求通过需求变更控制进行评估，提出建议或修改意见
质量风险 | 任务完成的质量未达到最低要求，需返工 | 组长认定任务质量不合格或者在里程碑评审会议中客户明确提出不满意 | 组长对需要返工的任务进行重新规划分配，并实施惩罚措施
 | 缺少来对项目的若干必要规范 | 组长认定或者经过里程碑评审会议时被项目监督者发现存在缺少规范 | 组长立刻定义新的必要规范
工具风险 | 软件项目开发和实施过程，所必须用到的管理工具、开发工具、测试工具未能及时到位 | 软件项目开发和实施过程，所必须用到的管理工具、开发工具、测试工具未能及时到位 | 全员使用事先准备的可替代工具。
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 61
风险管理计划
风险识别及措施
风险类型 | 风险描述 | 触发条件 |  | 解决措施
人力资源风险 | 组员因故请假 | A：配置管理员陈铭阳 B：文档管理员赵唯皓 | A提交请假并且通过 | B暂时负责配置管理工作
 | 组员因故请假 | A：文档管理员赵唯皓 B：计划管理员赵佳锋 | A提交请假并且通过 | B暂时负责文档管理工作
 | 组员因故请假 | A：会议记录员蓝舒雯 B：计划管理员赵佳锋 | A提交请假并且通过 | B暂时负责会议纪要工作
 | 组员因故请假 | A：计划管理员赵佳锋 B：文档管理员赵唯皓 | A提交请假并且通过 | B暂时负责计划管理工作
 | 组长因故请假 | A：PM刘祺 B：配置管理员陈铭 | A提交请假并且通过 | B 暂时负责组长工作
 | 小组成员工作怠慢，态度消极，作业上交不及时。 | 小组成员工作怠慢，态度消极，作业上交不及时。 |  | 组长首先指定新的截止时间，并对其进行口头批评教育，若马上改正并且补交作业则仅扣除绩效评价及时性分数，若态度不改，则在组内会议点名批评，实施惩罚，并且由B角接手其工作。
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 62
风险管理计划
风险识别及措施
风险类型 | 风险描述 | 触发条件 | 解决措施
综合风险 | 评审时无转接头，笔记本电脑电量不足 | 评审时发生上述情况 | 在场对组员及时将无法正常使用对设备更换至事先准备好的备用设备
 | 组长没有及时发送邮件至干系人 | 在每周截止时间之前，组长未发送邮件或发送邮件时有遗漏附件给干系人 | 组长立即补发，并组内检讨，实施惩罚措施。
 | 成员没有在规定时间到达每周例会制定地点 | 成员没有在规定时间到达每周例会制定地点 | 说明理由，组内检讨，并根据实际情况实施惩罚措施
未识别风险 | 发生没有在上述风险中提及的风险 | 发生没有在上述风险中提及的风险，并且由组员认定该情况为风险 | 由组长立刻拟定风险处理措施，并更新风险管理计划，尽量避免再次发生
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 63
风险管理计划
风险评估
需求获取方面的风险
1.产品愿景与项目范围没有达成共识的风险
2.需求开发所花时间分配不合理的风险
3.客户参与缺乏的风险
4.需求规范不完整不正确的风险
5.客户就需求没有达成共识的风险
6.对非功能性需求忽视的风险
需求分析方面的风险
1.需求优先级未定的风险
2.技术难的风险
3.不熟悉新技术、方法、语言、工具的风险
需求验证方面的风险
1.需求未经确认的风险
2.审查人员不熟练，不能有效审查的风险
需求管理方面的风险
1.需求不断变更的风险
2.需求变更过程中的风险
3.需求未实现的风险
4.需求范围不断扩张的风险
01
04
02
05
需求规格说明方面的风险
1.开发人员和客户对需求理解不一致的风险
2术语二义性的风险
3.需求中包含设计的风险
03
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 64
风险管理计划
风险控制
需求获取方面的控制
1.在项目早期，写一份包含业务需求的愿景与范围文档，并将其用作新需求或变更需求的决策向导。
2.几下每个项目实际投入需求开发的工作量，以便能够判断时间是否充足并对未来项目的规划加以改进。 3.尽早明确干系人、客户和用户类别。确定各类用户代言人。让关键干系人担任产品带头人。还要确保产品带头人确实履行其承诺以便你能够收集到正确的需求。
4.对使用场景进行构思，根据需求写测试，并让客户定义这些场景的验收标准。还需建立原型。征求客户代表对需求和分析模型进行评审。
5.确定主要客户，并使用产品代言人获得客户的积极发言和参与。让正确的干系人代表评审需求。
6.向客户询问质量特征。尽可能准确记下这些非功能性需求及其验收标准
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 65
风险管理计划
风险控制
需求分析方面的控制
1．保证每个功能性需求、特性或用户需求都排好优先级即并被分配到特定的系统版本或迭代中。
2.评估每个需求的可行性，以便识别出实现用时长于计划用时的需求。
3.不低估熟悉并了解新技术的学习曲线。尽早识别出高风险的需求，并与开发团队一同努力，给起步失误学习和实验流出足够的时间。
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 66
风险管理计划
风险控制
需求规格说明方面的控制
1.由开发人员、测试人员和客户对需求进行同级评审，以此来缓解风险。
2.进行需求评审来帮助参与者对属于和概念的理解达成共识。
3. 仔细评审需求，以确保这些需求强调的是解决业务问题需要做什么 , 而不是指解决方案。
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 67
风险管理计划
风险控制
需求审核方面的控制
1.在实现每组需求前对其正确性和质量进行确认，避免后续返工。在项目计划中为这些质量活动留出时间和资源。征求客户代表承诺参加需求评审。
2.对所有参加需求文档审查的团队成员进行培训。
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 68
风险管理计划
风险控制
需求管理方面的控制
1.将成文的业务需求和范围定义作为审核变更的标尺，控制失控的范围蠕变。
2.必须与收到影响的干系人就变更进行明确的沟通。
3.分阶段或增量式的交付生命周期进行规划。应当在早期版本实现优先级最高的功能，在后续迭代中进一步完善系统能力。
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 69
Part 10
配置管理计划
CONFIGURATION SYSTEM MANAGEMENT PLAN

## Slide 70
配置系统管理指南
组员Github账号
成员 | Github账号
刘祺 | 67babe
赵佳锋 | MrBlackry
赵唯皓 | jiu-yuan
陈铭阳（负责人） | Doublesheep1010
蓝舒雯 | Aprilsyrn
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 71
配置系统管理指南
配置标识
软件项的标识基本按照《软件配置标识命名规则》进行。要通过标识能够确定软件项之间的相互联系。
版本号有四部分组成：<主版本号.><子版本号>.<阶段版本号>.<日期版本号>
例如此次版本名称：PRD2018-G12-需求工程计划0.2.1.181104
PRD-小组名称-文档名称.主版本号.子版本号.阶段版本号.日期版本号
主版本号(0)：当功能模块有较大的变动，比如增加多个模块或者整体架构发生变化。此版本号由项目的是否发布决定是否修改。
子版本号(2)：当功能有一定的增加或变化，比如增加了对权限控制、增加自定义视图等功能。此版本号由项目决定是否修改。
阶段版本号(1)：一般是 Bug 修复或是一些小的变动，要经常发布修订版，时间间隔不限，修复一个严重的bug即可发布一个修订版。此版本号由项目经理决定是否修改。
日期版本号(181104)：用于记录修改项目的当前日期，每天对项目的修改都需要更改日期版本号。此版本号由开发人员决定是否修改。
【1】
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 72
配置系统管理指南
版本管理
1.首先在服务器上建立一个目录，作为项目配置数据库。在此目录下按照每个项目组建一个分目录，项目组代码及项目组名构成目录名，然后在此项目组目录下按照所属每个项目建一个子目录，同一项目的开发文档存放在一个目录下，项目编号紧跟项目名就是目录名。在一个项目分目录下可按非受控文档与受控文档建立一级次目录，然后在一级次目录下按文档的不同类型建立二级次目录，使得所有开发文档能分门别类的组织存放，便于查询。目录结构可见下图的示例。
2.项目子目录的受控文档一般只有项目经理和属于该项目的开发人员和配置管理员能够访问到。配置管理员负责分配访问权限，一般项目经理对该目录具有较大的权限——读取、添加和更改；一般开发人员只有读取的权限。
3.在项目开发的某一阶段结束时，通过了该阶段评审的这些开发文档交配置管理员保存到项目数据库，做为正式版本的第一版——1.0版本。
4.在以后的开发中，如果软件需要修改，那修改后的软件可用多级编号来表示新版本——1.1、1.2等加以区别标识。
5.在各个评审阶段产生的所有评审报告和修改报告都要进行编号保存，编号与相应文档的编号要对应。
6.github帐号由刘褀负责管理，由陈铭阳负责提交、检出分支将最新文件发送给刘褀，由刘褀发送邮件给老师
【1】
【1】

## Slide 73
配置系统管理指南
变更控制
1.在评审或测试后发现的问题由评审组组长或项目经理形成〖软件问题报告单〗或〖源代码修改记录单〗，并通知配置管理员。
2.由配置管理员将需要修改的软件的备份从项目配置数据库中检出，开发人员执行修改。
3.修改完毕后进行修改测试，编程错误累计到了一定的量或者测试时间已满一个月（从上一次入配置库后算起），凭〖源代码修改记录单〗及修改后的源代码，通知配置管理员，配置管理员确定测试报告的完备性，并在核对软件修改内容和修改人员填写的〖软件修改报告单〗或〖源代码修改记录单〗中的修改描述一致后，将文件登入项目配置数据库中，生成新版本。
4.配置管理员修改〖软件配置状态表〗和〖软件变更记录表〗，以使其他相关开发人员及时了解软件变化情况。
进行一些微小的改正
【1】
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 74
配置系统管理指南
变更控制
1.开发人员或用户提出影响较大的修改要求。（这是指要增加或删除某些功能或者是发现错误的阶段在造成错误的阶段的后面等。）
2.配置管理员在收到这类修改要求时，必须组织有项目经理以及开发人员参加的修改评审会，讨论修改的影响范围，修改的必要性、可行性以及修改方法、步骤和实施计划。
3.在修改方案通过并经项目经理审核后，要由产品开发部经理签字批准。涉及重大技术方案的修改时，修改方案必须由总工程师或技术总监签字批准。以决断修改工作中各项活动的先后顺序及各自的完成日期，以保证整个开发工作按原定计划日期完成。
4.配置管理员在接到修改批准——由项目经理或产品开发部经理或总工程师或技术总监签字同意的〖软件问题报告单〗后才可将需修改的软件的备份从项目数据库中检出，开发人员执行修改。
5.修改完毕后，交客户服务部进行测试和评审，测试和评审都通过后，交配置管理员处。
6.配置管理员检查测试报告和评审报告是否完备，核对〖软件修改报告单〗中的修改描述和修改后的软件是否相符。核查结果符合要求，配置管理员将修改后的软件登入项目数据库中，生成新版本。
7.配置管理员修改〖软件配置状态表〗和〖软件变更记录表〗，以使其他相关开发人员及时了解软件变化情况对受影响的软件做出相应的修改。
进行影响较大的修改
【1】
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 75
配置系统管理指南
配置状态报告
1.两份配置状态报告——〖软件配置状态表〗和〖软件变更记录表〗分别以电子表格的形式存放在项目分目录下，以便项目开发人员随时查询，了解软件的修改变化情况。
2.〖软件配置状态表〗由配置管理员负责填写，主要反映项目中各软件项的配置情况。开发人员通过查阅该表可及时全面的了解项目中软件项的配置使用情况。
3.〖软件变更记录表〗由配置管理员负责填写，主要记录软件开发过程中所有的修改情况，该表以修改时间排序，以便开发人员及时了解软件项最新的变化。
【1】
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 76
配置系统管理指南
配置审核
为保证各项产品在技术上和管理上的完整性，总经理室在软件开发过程中的详细设计阶段和测试阶段完成时，对配置情况进行抽查。总经理室先提出要审核的内容和各项指标，逐项审核完成后要作好记录，形成《配置审核报告》。
【1】
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！

## Slide 77
Part 11
干系人管理计划
Stakeholder management plan

## Slide 78
干系人管理计划
编号 | 姓名 | 职位 | 内/外部 | 项目角色 | 联系方式
P1 | 杨枨 | 教师 | 外 | 项目下达者项目监督者 | 电话：13357102333 微信：Holley Yang 邮箱：yangc@zucc.edu.cn
P2 | 侯宏伦 | 教师 | 外 | 项目监督者 项目顾问 | 邮箱：ubilabs@zucc.edu.cn
P3 | 刘祺 | 学生 | 内 | 项目经理 项目团队成员 | 电话：15988198404 微信：lq19981126 邮箱：31602297@stu.zucc.edu.cn
P4 | 陈铭阳 | 学生 | 内 | 项目团队成员 | 电话：13732287787 微信：cmy90s 邮箱：31601386@stu.zucc.edu.cn
P5 | 蓝舒雯 | 学生 | 内 | 项目团队成员 | 电话：17376509845 微信：l18057017600 邮箱：31601380@stu.zucc.edu.cn
P6 | 赵佳锋 | 学生 | 内 | 项目团队成员 | 电话：15988122807 微信：Ywh32111 邮箱：31601416@stu.zucc.edu.cn
干系人登记表

## Slide 79
干系人管理计划
干系人登记表
编号 | 姓名 | 职位 | 内/外部 | 项目角色 | 联系方式
P6 | 赵佳锋 | 学生 | 内 | 项目团队成员 | 电话：15988122807 微信：Ywh32111 邮箱：31601416@stu.zucc.edu.cn
P7 | 赵唯皓 | 学生 | 内 | 项目团队成员 | 电话：15958144825 微信：mashiroshinku 邮箱：31601417@stu.zucc.edu.cn
P8 | 杨枨 | 教师 | 外 | 教师用户代表 | 电话：13357102333 微信：Holley Yang 邮箱：yangc@zucc.edu.cn
P9 | 米潇杨 | 学生 | 外 | 游客用户代表 | 电话：13250827193 微信：M229103308 邮箱：31602298@stu.zucc.edu.cn
P10 | 周颙舜 | 学生 | 外 | 学生用户代表 | 电话：15168216352 邮箱：31601419@stu.zucc.edu.cn

## Slide 80
干系人管理计划
项目干系人活动控制计划
活动名称 | 干系人 | 参与成员 | 计划时间 | 预期成果
业务需求获取访谈 | 杨枨老师 | G12全体成员 | 2018/11/25/10:00 | 成功获取业务需求 确认移动应用界面原型
业务需求确认访谈 | 杨枨老师 | G12全体成员 | 2018/12/02/10:00 | 确认业务需求 web界面原型的基本确认
教师代表用户需求获取访谈 | 杨枨老师 | G12全体成员 | 2018/12/02/10:00 | 成功获取教师用户代表用户需求
学生代表用户需求获取访谈 | 米潇杨 | 刘祺 | 2018/12/03/21:00 | 成果获取学生用户代表用户需求
游客代表用户需求获取访谈 | 周颙舜 | 刘祺 陈铭阳 | 2018/12/04/21:00 | 成果获取游客用户代表用户需求

## Slide 81
Part 12
绩效评价
REFERENCES

## Slide 82
绩效评价
Chart: 小组绩效
| 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周
刘祺 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94
陈铭阳 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.92
赵佳锋 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.9
赵唯皓 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.96
蓝舒雯 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.95
平均值 | 0.934 | 0.936 | 0.944 | 0.934 | 0.934 | 0.934 | 0.934
姓名 | 任务
刘祺 | 需求工程项目计划创建及修改，文档审核， ppt辅助制作，干系人活动控制
陈铭阳 | 配置管理，文档管理，ppt制作及修改，初步原型界面制作及修改
赵佳锋 | 甘特图创建及修改，项目章程，ppt辅助制作，可行性分析报告修改
赵唯皓 | 可行性分析报告创建，甘特图修改，需求工程项目计划修改，ppt辅助制作
蓝舒雯 | 会议纪要，WBS结构图，OBS结构图，ppt辅助制作，需求工程项目计划修改

## Slide 83
绩效评价
Chart: 小组绩效
| 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周
刘祺 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94
陈铭阳 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.92
赵佳锋 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.9
赵唯皓 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.96
蓝舒雯 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.95
平均值 | 0.934 | 0.936 | 0.944 | 0.934 | 0.934 | 0.934 | 0.934
前七周绩效评价

## Slide 84
Part 13
参考文献
REFERENCES

## Slide 85
参考文献
《C2-PRD-项目描述-2018》
2.《IT项目管理（原书第八版）》出版社：机械工业出版社 ，作者（美）Kathy Schwalbe,孙新波，朱珠，贾建锋译。
3.https://wenku.baidu.com/view/a75f824ecd1755270722192e453610661ed95aba.html9.html《项目章程模板》 参考日期：2018-09-28
4.https://wenku.baidu.com/view/bbd0b14f87c24028915fc3ce.html《需求工程计划-初步模板》 参考日期：2018-09-29
5.2017年度杭州市人均收入（每小时） 整合：江亮儒
6《软件需求》出版社：清华大学出版社 ，作者： Karl E. Wiegers

## Slide 86
谢谢大家！
THANKY YOU FOR LISTNING!