## 20180426
绩效评价
人员 | 第10周任务清单 | 及时性 | 完整度 | 积极性 | 态度 | 返工次数 | 总评 (1/1) | 原因备注
刘祺 | 1.分配任务 | √ | √ | √ | √ |  | 0.94
| 2.绩效评价 | √ | √ | √ | √
| 3.修改需求工程项目计划文档 | x | x | √ | √
| 4 修改需求工程项目计划ppt （具体细化再分配） | x | √ | √ | √
| 5. 创建组内协议，明确绩效评价规则 | √ | √ | √ | √
| 6. 把自己负责的文档里的错别字（姓名！）改正确 | √ | √ | √ | √
| 7. 准备教师用户代表访谈（具体后续再细分） | √ | √ | √ | √
陈铭阳 | 1. git配置管理 | √ | √ | √ | √ |  | 0.93
| 2. 修改配置管理 | √ | √ | √ | √
| 3. 移动端原型前面加导引，web原型界面 | x | √ | x | √ |  |  | 未及时回复群消息2次 扣0.04
| 4. 配置管理计划 绘制：提交流程图，版本变更控制图 | √ | √ | √ | √ |  |  | ppt主讲人+0.01
赵佳锋 | 1. 更新甘特图 | √ | √ | √ | x |  | 0.95
| 2. 修改项目章程及ppt对应部分 | x | √ | √ | √ |  |  | 答辩被老师表扬加0.05
| 3. 明确ppt 需要交付的产品；验收标准部分内容（就是搞清楚哪些是候老师的哪些是杨老师的） | x | √ | √ | √ |  |  | 未及时回复群消息3次 扣0.06
| 4. 把自己负责的文档里的错别字（姓名！）改正确 | √ | √ | √ | √
赵唯皓 | 1. 修改可行性项目计划及ppt对应部分 | x | x | √ | √ |  | 0.9
| 2. 配置管理计划绘制：提交流程图，版本变更控制图 | √ | √ | √ | √
| 3. 把自己负责的文档里的错别字（姓名！）改正确 | √ | √ | √ | √ |  |  | 未及时回复群消息3次 扣0.06
蓝舒雯 | 1. 修改前期会议记要 | √ | √ | √ | √ |  | 0.92
| 2. 创建wbs输入输出 | x | x | √ | √
| 3. 把自己负责的文档里的错别字（姓名！）改正确 | √ | √ | √ | √ |  |  | 未及时回复群消息2次 扣0.04
截止时间： | 没有特殊标注的任务的截止时间统一为每周日中午12:00
绩效评价规则： | 1.每项任务有四个指标，一个指标未达标，视情节严重与否扣除0.02-0.05分
2.若某组员在规定时间内几乎未完成任何指定任务，或在第一条规则内扣分超过0.4分则改组员本周绩效为0分
3.小组未说明原因或未请假，会议迟到，本周绩效扣除0.05分，并罚款与迟到分钟对等的人名币（例如迟到5分钟罚款5元，迟到60分钟罚款60元）作为团建基金
4.小组未说明原因或未请假，会议未到，本周绩效扣除0.1分，并罚款与会议时间分钟数对等的人名币。作为团建基金。
5.小组微信群（组名为G12💅）内，组长发布@所有人 消息时，无特殊情况超过15分钟未回复，一次扣除0.02分，可无限叠加。
6.小组成员在本周工作成果优秀（具体表现为课堂上被杨老师表扬，提交任务近乎完美达到所有指标的情况），视情况本周绩效加0.02-0.05的分。