## 20180426
绩效评价
人员 | 第3周任务清单 | 及时性 | 完整度 | 积极性 | 态度 | 返工次数 | 总评 (1/1) | 原因备注
蓝舒雯 | 搜集UML概述第5节资料 | √ | √ | √ | √ |  | 0.93
| 会议记要 | √ | √ | √ | √
| 完善项目计划 | √ | √ | √ | √
| 自学uml概述 | √ | √ | √ | √
刘祺 | 分配任务 | X | √ | √ | √ |  | 0.93
| 完善需求工程项目计划 | √ | √ | √ | √
| 搜集UML概述第8节资料 | √ | √ | √ | √
| 汇总组员信息 | √ | √ | √ | √
| 汇总组员博客园账号 | √ | √ | √ | √
| 自学uml概述 | √ | √ | √ | √
陈铭阳 | git配置管理 | √ | √ | √ | √ |  | 0.94
| 搜集UML概述1到4节资料 | √ | √ | √ | √
| 汇总UML概述资料，并制作翻转课堂PPT | √ | √ | √ | √
| 自学uml | √ | √ | √ | √
赵佳锋 | 修改甘特图 | X | √ | √ | √ |  | 0.93
| 搜集UML概述第7节资料 | √ | √ | √ | √
| 自学UML概述 | √ | √ | √ | √
赵唯皓 | 修改可行性分析报告 | √ | √ | √ | √ |  | 0.95
| 搜集UML概述第6节资料 | √ | √ | √ | √
| 自学uml概述 | √ | √ | √ | √